桃園縣茄苳國小102學年度學生體適能檢測實施計畫

壹、依據：

教育部「健康體育網路護照推廣實施計畫」辦理。

貳、目的：

一、協助學童藉著運動習慣的建立及促進身體活動，以提升體適能。

二、每週至少規劃3次，每次能達30分鐘，增加學生身體活動時間，以符合體適能333的基本要求。

三、期使學生養成規律運動習慣，享受運動過程和體會活動樂趣，藉以改善體適能，促進健康，提昇生活品質。

參、施測對象：本校4－6年級學生。

伍、實施時間及方式：

- 施測時間：

  - 每年9-11月：體育課安排體適能相關課程。

2. 每年12月-隔年1月：實施體適能檢測。

- 體育課：

由體育老師規畫可促進體適能之活動或體育組規劃相關活動或比賽，促進學生養成運動習慣，

- 晨操：

全校師生一同跳瘦瘦拳，達到提升體適能的目的

- 課間活動：

推行跑步認證活動，利用每天第二節下課時間辦理全校師生慢跑，養成規律運動習慣。

- 設立運動性社團：

提供學生有更多樣化的選擇，養成優良的規律運動習慣，且能夠提升體適能。

陸、實施流程：

擬定檢測學生體

適能實施計畫

成立「檢測學生體適能工作小組」

辦理體適能檢測說明會

辦理體適能檢測

進行體適能相關練習

辦理體適能檢測資料統計分析建檔

建議及提出學生改善運動處方

針對未達標準學生進行複測

重新上傳檢測資料並分析建檔

柒、檢測體適能工作分配表：

| 日期 | 實施項目 | 負責人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102/08 | 擬定檢測學生體適能實施計畫 | 體育組 |  |
| 102/09 | 成立「檢測學生體適能工作小組」 | 體育組 | 校長/體育組長/體育教師/導師/校護/午餐執祕 |
| 102/9 | 辦理檢測體適能訓練說明會 | 體育組 |  |
| 102/9- 101/10 | 學生健康狀況調查 | 體育組 健康中心 |  |
| 102/9- 102/11 | 進行體適能相關練習及運動競賽 | 體育組 各班導師 體育老師 |  |
| 102/12- 103/1 | 辦理體適能檢測 | 各班導師 體育老師 |  |
| 103/5 | 辦理體適能資料彙整、登錄 | 體育組 | 資料統計分析建檔 |
| 103/06- 103/07 | 擬定改善體能處方 | 體育組 體育教師 導 師 | 參考提升體適能之實 施計劃 |

捌、檢測學生體適能工作小組

| 職 稱 | 姓 名 | 負責工作 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長（召集人） | 謝雅莉 | 綜理體適能實施相關活動 定期召開成員檢討 |  |
| 訓導主任（總幹事） | 林義程 | 任務分工與協調 |  |
| 體育組長（活動組） | 劉雪芳 | - 擬定計畫舉辦體適能檢測說明會 - 處方設計 - 準備體適能檢測相關器材 - 彙整資料、呈報教育部 - 核發體適能獎章 | 承辦單位 |
| 教師（活動組） | 各班導師 體育老師 | - 檢測學生體適能 - 施測學生健康狀況問卷 - 填報施測成果數據 |  |
| 校護（保健組） | 李雅芳 | - 學生身高、體重測量 - 運動傷害宣導與防治 | 協辦單位 |
| 午餐執祕（營養組） | 華彥萍 | - 設計適當三餐飲食建議表 - 計算適當熱量 | 協辦單位 |

玖、預期效益

一、培養學童良好體能，提升學習生活及壓力的適應能力。

二、養成規律的運動習慣，以促進學童身體的健全發展。

三、提供歡樂愉悅的運動經驗，奠定終身運動的基礎。

拾、獎勵：頒發體適能獎章

ㄧ、各項體適能成績均達百分等級五十（％）以上者核發銅質獎。

二、各項體適能成績均達百分等級七十五（％）以上者核發銀質獎。

三、各項體適能成績均達百分等級八十五（％）以上者核發金質獎。

拾壹、本計畫陳校長核示後實施，修正時亦同。

承辦人                    主任                   校長